## 準備スケジュール例
担当者
マイルストーン
| 業務開始 |  | － | ▽
| 担当者役割決定 |  | － |  | ▽
| 会場手配完了 |  | － |  |  | ▽
| ゲーム資料作成完成 |  | － |  |  |  | ▽
| 参加者決定（目安：定員になり次第、確定） |  | － |  |  |  |  | ▽
| 当日の役割と準備物の確定 |  | － |  |  |  |  | ▽
| 事前準備完了 |  | － | [5 empty] | ▽
| 研修開催 |  | － | [6 empty] | ▽
2. 研修までのスケジュール
2.1 準備スケジュール例
| 2.1.1 プログラムの確認 |  | 統括者
| 2.1.2 担当者の選任と役割分担 |  | 統括者 & メンバー
| 2.1.3 講義資料・ゲームツールの準備 |  | 運営、ゲームチームリーダー & メンバー
|  | 講義資料Review & 発表練習 | （統括者 or） 運営チームリーダー
|  | Game of Choice資料Review & 資料作り | ゲームチームリーダー & メンバー
2.1.4 CSR調達研修 企画・運営マニュアル
|  | Review | 統括者 ＆ 運営チーム
|  | 協議 & 編集 | 統括者 ＆ 運営チーム
| 2.1.5 会場手配 |  | 統括者 and/or 運営チームリーダー
| 2.1.6 イベント告知（申込受付、参加者リスト作成） |  | 統括者 and/or 運営チームリーダー
| 2.1.7 担当者による事前体験（ゲーム） |  | ゲームチームリーダー & 両チームメンバー
|  | Game of Choice（点線部：準備） | 準備: ゲームチーム
| 2.1.8 当日の役割と準備物の確認 |  | (統括者 ＆) 運営チーム
| 2.1.9 司会用原稿の作成 |  | 運営チームリーダー
| 2.1.10 挨拶文の作成 |  | 統括者
| 2.1.11 アンケートの作成 |  | 運営チーム
その他